## Hoja1
700000
Caso original
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-700 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333
1000000 | [11 empty] | 1000000
300 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | -58333 | 941667
Flujo descontado
230903 | -577,557,756 | -571,839,362 | -566,177,586 | -560,571,868 | -555,021,651 | -549,526,387 | -544,085,532 | -538,698,546 | -533,364,897 | -528,084,057 | -522,855,502 | 835,681,354
Analisis del caso propuesto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-700000 | -116,666,667 | -116,666,667 | -116,666,667 | -116,666,667 | -116,666,667 | -116,666,667
9,628,436,102 | [5 empty] | 962843.61
2,628,436,102 | -116,666,667 | -116,666,667 | -116,666,667 | -116,666,667 | -116,666,667 | 846,176,944
2,309,033,132 | -115,511,551 | -114,367,872 | -113,235,517 | -112,114,374 | -111004.33 | 797,136,958
0
962843
rf | 9%
capital | 1000
Interes | 90
Resultado | 1090
P(Ganar) | 58%
P(Perder) | 42%
e(capital) | 171.35
Margen | 828.65
VPN | 1918.65
(VPN/C)-1 | 92%
Problema |  |  | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Puntaje |  |  | Puntaje Acumulado | Puntaje Acumulado | Solucion
Rotación del personal |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 25 | 1 | Informarlo antes de causar mayor daño
Errores de estimación en la duración de las tareas |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 16 | 0.64 | Alargar el tiempo de la realizacion de las tareas
Retrasos en la entrega de infraestructura de red |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 10 | 0.4 | Aplazar actividades posteriores
Problemas de energía que produzcan retrasos severos |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 0.24 | Comprar un generador electrico
Probabilidad de desastres naturales que impidan desarrollar las tareas con normalidad |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.12 | Realizar Home oficce